## Sheet1
| NAZIV PROJEKTA | TRAJANJE PROJEKTA | DATUM POČETKA PROJEKTA | DATUM ZAVRŠETKA PROJEKTA
| Sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru | 185 | 2020-05-19 | 2020-11-19
ID aktivnosti | Naziv aktivnosti | Vreme trajanja aktivnosti | Datum početka aktivnosti | Datum završetka aktivnosti | time axis 2020-05-19 to 2020-11-19
1 | Pripremne aktivnosti | 13 | 2020-05-19 | 2020-06-01 | bar: 2020-05-19 to 2020-06-01
1.1 | Formiranje projektnog tima | 7 | 2020-05-19 | 2020-05-26 | bar: 2020-05-19 to 2020-05-26
1.2 | Sastanci projektnog tima | 5 | 2020-05-27 | 2020-06-01 | bar: 2020-05-27 to 2020-06-02
1.3 | Konsultacije sa stručnim saradnicima | 5 | 2020-05-27 | 2020-06-01 | bar: 2020-05-27 to 2020-06-02
2 | Uvodna konferencija | 5 | 2020-06-02 | 2020-06-07 | bar: 2020-06-02 to 2020-06-07
2.1 | Predstavljanje projektnih aktivnosti | 1 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | bar: 2020-06-02 to 2020-06-04
2.2 | Dobijanje podrške ciljnih grupa | 1 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | bar: 2020-06-02 to 2020-06-04
2.3 | Podela promotivnog materijala | 1 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | bar: 2020-06-02 to 2020-06-04
2.4 | Medijska pokrivenost | 5 | 2020-06-02 | 2020-06-07 | bar: 2020-06-02 to 2020-06-08
3 | Analiza postojećeg stanja | 35 | 2020-06-08 | 2020-07-13 | bar: 2020-06-08 to 2020-07-13
3.1 | Eksterni konsultant | 5 | 2020-06-08 | 2020-06-13 | bar: 2020-06-08 to 2020-06-14
3.2 | Popunjavanje upitnika | 14 | 2020-06-14 | 2020-06-28 | bar: 2020-06-14 to 2020-06-29
3.3 | Akcioni plan | 14 | 2020-06-29 | 2020-07-13 | bar: 2020-06-29 to 2020-07-14
4 | Prikupljanje podataka | 81 | 2020-07-14 | 2020-10-03 | bar: 2020-07-14 to 2020-10-03
4.1 | IT podrška | 60 | 2020-07-14 | 2020-09-12 | bar: 2020-07-14 to 2020-09-13
4.2 | Rad na terenu | 60 | 2020-07-14 | 2020-09-12 | bar: 2020-07-14 to 2020-09-13
4.3 | Kancelarijski deo | 20 | 2020-09-13 | 2020-10-03 | bar: 2020-09-13 to 2020-10-04
5 | Obrada prikupljenih podataka, analiza i prikazivanje rezultata | 35 | 2020-10-04 | 2020-11-08 | bar: 2020-10-04 to 2020-11-08
5.1 | Analize o kritičnim tačkama i lokacijama | 17 | 2020-10-04 | 2020-10-21 | bar: 2020-10-04 to 2020-10-22
5.2 | Grafičke i web-heat mape za prikaz geopodataka na internetu | 17 | 2020-10-22 | 2020-11-08 | bar: 2020-10-22 to 2020-11-09
6 | Prezentacija završnih rezultata | 10 | 2020-11-09 | 2020-11-19
6.1 | Završna konferencija | 1 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | bar: 2020-11-09 to 2020-11-11
6.2 | Podela edukativnog materijala | 1 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | bar: 2020-11-09 to 2020-11-11
6.3 | Promotivne aktivnosti | 8 | 2020-11-11 | 2020-11-19 | [185 empty] | KP | bar: 2020-11-11 to 2020-11-19
Formulas:
DATUM POČETKA PROJEKTA = [DATUM POČETKA PROJEKTA, row below]
DATUM POČETKA PROJEKTA = [DATUM ZAVRŠETKA PROJEKTA, row above]+1
DATUM ZAVRŠETKA PROJEKTA = [DATUM POČETKA PROJEKTA]+[TRAJANJE PROJEKTA]