## Sheet1
| NAZIV PROJEKTA | TRAJANJE PROJEKTA | DATUM POČETKA PROJEKTA | DATUM ZAVRŠETKA PROJEKTA
| Sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru | 67 | 2020-05-19 | 2020-07-30
ID aktivnosti | Naziv aktivnosti | Vreme trajanja aktivnosti | Datum početka aktivnosti | Datum završetka aktivnosti | time axis 2020-05-19 to 2020-07-30
1 | Pripremne aktivnosti | 6 | 2020-05-19 | 2020-05-25 | bar: 2020-05-19 to 2020-05-25
1.1 | Formiranje projektnog tima | 3 | 2020-05-19 | 2020-05-22 | bar: 2020-05-19 to 2020-05-22
1.2 | Sastanci projektnog tima | 2 | 2020-05-23 | 2020-05-25 | bar: 2020-05-23 to 2020-05-26
1.3 | Konsultacije sa stručnim saradnicima | 2 | 2020-05-23 | 2020-05-25 | bar: 2020-05-23 to 2020-05-26
2 | Uvodna konferencija | 5 | 2020-05-26 | 2020-05-31 | bar: 2020-05-26 to 2020-05-31
2.1 | Predstavljanje projektnih aktivnosti | 1 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | bar: 2020-05-26 to 2020-05-28
2.2 | Dobijanje podrške ciljnih grupa | 1 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | bar: 2020-05-26 to 2020-05-28
2.3 | Podela promotivnog materijala | 1 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | bar: 2020-05-26 to 2020-05-28
2.4 | Medijska pokrivenost | 3 | 2020-05-28 | 2020-05-31 | bar: 2020-05-28 to 2020-06-01
3 | Analiza postojećeg stanja | 14 | 2020-06-01 | 2020-06-15 | bar: 2020-06-01 to 2020-06-15
3.1 | Eksterni konsultant | 2 | 2020-06-01 | 2020-06-03 | bar: 2020-06-01 to 2020-06-04
3.2 | Popunjavanje upitnika | 5 | 2020-06-04 | 2020-06-09 | bar: 2020-06-04 to 2020-06-10
3.3 | Akcioni plan | 5 | 2020-06-10 | 2020-06-15 | bar: 2020-06-10 to 2020-06-16
4 | Prikupljanje podataka | 18 | 2020-06-16 | 2020-07-04 | bar: 2020-06-16 to 2020-07-04
4.1 | IT podrška | 10 | 2020-06-16 | 2020-06-26 | bar: 2020-06-16 to 2020-06-27
4.2 | Rad na terenu | 10 | 2020-06-16 | 2020-06-26 | bar: 2020-06-16 to 2020-06-27
4.3 | Kancelarijski deo | 7 | 2020-06-27 | 2020-07-04 | bar: 2020-06-27 to 2020-07-05
5 | Obrada prikupljenih podataka, analiza i prikazivanje rezultata | 18 | 2020-07-05 | 2020-07-23 | bar: 2020-07-05 to 2020-07-23
5.1 | Analize o kritičnim tačkama i lokacijama | 10 | 2020-07-05 | 2020-07-15 | bar: 2020-07-05 to 2020-07-16
5.2 | Grafičke i web-heat mape za prikaz geopodataka na internetu | 7 | 2020-07-16 | 2020-07-23 | bar: 2020-07-16 to 2020-07-24
6 | Prezentacija završnih rezultata | 6 | 2020-07-24 | 2020-07-30
6.1 | Završna konferencija | 1 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | bar: 2020-07-24 to 2020-07-26
6.2 | Podela edukativnog materijala | 1 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | bar: 2020-07-24 to 2020-07-26
6.3 | Promotivne aktivnosti | 4 | 2020-07-26 | 2020-07-30 | [73 empty] | KP | bar: 2020-07-26 to 2020-07-30
Formulas:
DATUM POČETKA PROJEKTA = [DATUM POČETKA PROJEKTA, row below]
DATUM POČETKA PROJEKTA = [DATUM ZAVRŠETKA PROJEKTA, row above]+1
DATUM ZAVRŠETKA PROJEKTA = [DATUM POČETKA PROJEKTA]+[TRAJANJE PROJEKTA]